## 개발서
작업 |  |  |  | MD | 담당파트 | 담당자 | 접수날짜 | 시작날짜 | 종료날짜 | 종료기한 | 진행률 | 완료 | 진행상황 업데이트 날짜 | 비고
지류상품권 (8/18일 Open, 8월초부터 시험, 7월말까지 개발 완료)
개발조건 | [13 empty] | "o 조건 - 오프라인웹 가입 미고려, - 앱수정 없음 - 지류화폐를 위한 회원 관리 없음 --> 가입 프로세스 없음 (조회는 CINO or 폰번호/생년월일/성별/이름 으로 조회) - 개인정보 암호화 (전문상), https 인증서 준비 o 지원금 한도는 공통으로 관리 되고... o 앱회원이 아닌 경우 - 모바일에서 사용한 금액이 없으므로... 지류 데이터만 있을 것임 - 해당 지자체 정보로 한도를 체크할 것임 o 앱회원인 경우 - 지류 정보 + 모바일 정보까지 같이 체크함 o 지자체코드가 Input Parameter에 추가 되어야 함 o 연동은 무조건 CINO로 진행할 예정 "
서버
신규 API 협의 및 설계
|  | 한도조회 |  | 1 | API | [8 empty] | "o 한도는 월기준으로 조회 (현재 그대로) o CINO 기준으로 조회 o 개인에 대해서만 한도 조회 할 것임... 회원가입 안된 사용자 CINO가 날라올 수 있다. >> 후에 APP 가입시 같이 조회 o Input - CINO o Output (7개 값) --> 화면 참고 - 지자체 지원금 사용금액 - 지자체 지원금 한도 "
|  | 구매 |  | 1 | [9 empty] | "o 구매금액, 사용지원금을 지류 --> 플랫폼 (지역화폐) 전송할 것임 o 구매 최종 확정 전에 한도 체크 o 한도 조건 충족하면 구매 API 성공 리턴 o CINO 기준으로 조회 o Input - CINO, 지자체코드, 구매금액, 지원금, 지류거래번호, 일자,시간 외 unique seq(요청발) o Output - 성공/실패 여부만, 우리쪽 거래번호(row unique seq) 리턴, 실패코드만..."
|  | 환불 |  | 1 | [9 empty] | "o 환불금액, 환불지원금.... --> 4월에 구매하고... 5월에 환불한 경우.. 그 지원금은 포기한 개념으로.. 당월에 환불하면 4월에 반영, 한도 복원은 당월에 한해 o Input - CINO, 지자체코드, 환불금액, 환불지원금, >> 지류원거래번호(우리쪽.uniqueseq), 환불거래번호,원 구매 일자(한도체크용), 금액3가지(실구매금액,지원금액,할인금액) o Output - 성공/실패 여부만, 우리쪽 환불거래번호 리턴...., 실패코드만... => 환불은 실패가 없음."
|  | 망취소 |  | 1 | [9 empty] | "o 구매나 환불에 대한 예외상황 발생시 타임아웃 >> UI가 있어서 망취소가 필요가 없다."
|  | 테이블 설계 |  | 1
신규 API 연동 서버 준비
|  | 인프라 구성 (연동환경구성) |  | 1
|  | GW등 MSA 기본구조 서버 세팅 |  | 1 | [9 empty] | o MSA 구조 세팅, 서버 연동 구축 협의
|  | Instance 기본 구조 개발 |  | 2
신규 API 개발/단위테스트
|  | 한도조회 API (CINO 기준) |  | 4
|  | 구매 API |  | 4
|  | 환불 API |  | 4
기존 기능 수정/단위테스트
|  | Order API (온라인 충전) |  | 1 | [9 empty] | o 충전 한도 확인시 지류 확인 추가
|  | Order API (이용내역 수정) |  | 2 | [9 empty] | "o 이용내역 조회시 지류 확인 추가 - 지류구매, 지류 환불 --> 상세내역에 어떻게 표현할지 기획필요"
|  | Interface API (자동충전 수정) |  | 1 | [9 empty] | o 충전 한도 확인시 지류 확인 추가
|  | 부산 오프라인 충전 수정 |  | 1 | [9 empty] | o 충전 한도 확인시 지류 확인 추가
|  | 충전중지 배치 수정 |  | 1 | [9 empty] | o 충전 한도 확인시 지류 확인 추가
시험
연동시험
|  |  | 한도조회/구매/환불 | 1.5
Side Effect 시험
|  |  | 온라인 충전 / 이용내역 조회/자동충전 | 1 | [9 empty] | o 서버 1명, 앱 1명. 0.5 MD 투입
|  |  | 부산 오프라인 충전 | 0.5 | [9 empty] | o 서버 1명, 앱 1명
|  |  | 충전중지 | 0.5

## 조회
IF ID
Description |  | 지류 상품권 - 한도조회
Request
| URL | localpay/order/voucher/amont
| method | POST
| Header | 항목명 |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | Name | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | ㅍ
| 1 | cino |  | String | YES |  | 사용자 CINO(비 회원도 유입됨 후에 APP 가입시 같이 조회)
| 2 | pub_company_id |  | String | YES |  | 지자체코드
| 3 | trade_id |  | String | YES |  | 거래아이디 e.g) ER0001…*
Response
| Status | 200
| Header | 항목명 |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | 항목ID | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | Description
| 1 | rst_cd | 응답코드 | String | Yes |  | 정상 : OK, 오류 : FAIL
| 2 | rst_msg | 응답메시지 | String | Yes |  | 정상 : SUCCESS, 오류 : 오류 메시지
| 3 | monthly_payment_mobile | 월 모바일 결제금약 | String | Yes |  | 이번 달 모바일 결제 금액
| 4 | monthly_payment_voucher | 월 상품권 결제금액 | String | Yes |  | 이번 달 상품권 결제 금액
| 5 | monthly_payment_total | 월 총 결제금액 | String | Yes |  | 이번 달 총 구매 금액(모바일+상품권)
| 6 | yearly_payment_mobile | 년 모바일 결제금액 | String | Yes |  | 올 해 모바일 결제 금액
| 7 | yearly_payment_voucher | 년 상품권 결제금액 | String | Yes |  | 올 해 상품권 결제 금액
| 8 | yearly_payment_total | 년 총 결제금액 | String | Yes |  | 올 해 총 구매 금액(모바일+상품권)
| 9 | monthly_incentive_mobile | 월 모바일 지원금 사용 | String | Yes |  | 이번 달 모바일에서 사용한 지원금액
| 10 | monthly_incentive_voucher | 월 상품권 지원금 사용 | String | Yes |  | 이번 달 상품권에서 사용한 지원금액
| 11 | monthly_incentive_supply | 월 지원금 한도 | String | Yes |  | 이번 달 지원금 사용 가능 최대 한도 | (A)
| 12 | monthly_incentive_usage | 월 사용한 지원금 | String | Yes |  | 이번 달 지원금(상품권 + 모바일) 사용 총액 | (B)
| 13 | monthly_incentive_available | 월 잔여 지원금 | String | Yes |  | 이번 달 지원금 잔여 한도 | (A) - (B)
| 14 | yearly_incentive_mobile | 년 모바일 지원금 사용 | String | Yes |  | 올 해 모바일에서 사용한 지원금액
| 15 | yearly_incentive_voucher | 년 상품권 지원금 사용 | String | Yes |  | 올 해 상품권에서 사용한 지원금액
| 16 | yearly_incentive_supply | 년 지원금 한도 | String | Yes |  | 올 해 지원금 사용 가능 한도 | (A)
| 17 | yearly_incentive_usage | 년 사용한 지원금 | String | Yes |  | 올 해 지원금(상품권 + 모바일) 사용 총액 | (B)
| 18 | yearly_incentive_available | 년 잔여 지원금 | String | Yes |  | 올 해 지원금 잔여 한도 | (A) - (B)
| 19 | 최종 구매 가능 금액 |  | String | Yes |  | 최종 결제 가능 잔여 한도 => 올해 잔여 한도(18)와 다른점?
| 20 | 최종 사용 가능 지원금액 |  | String | Yes |  | 최종 지원금 수령 가능 한도
Sample
Request
{ cino : "34f04b244a02a9ffa1b61653f8da43af5ad5f7b9f8ffe9376377acc059925b84==" ,pub_company_id : "GV0000009" ,trade_id : "ER00000000004" }
Response
{ rst_cd : "OK" ,rst_msg : "SUCCESS" ,monthly_payment_mobile : "200000" ,monthly_payment_voucher : "100000" ,monthly_payment_total : "300000" ,yearly_payment_mobile : "8900000" ,yearly_payment_voucher : "900000" ,yearly_payment_total : "9800000" ,monthly_incentive_mobile : "20000" ,monthly_incentive_voucher : "10000" ,monthly_incentive_supply : "100000" ,monthly_incentive_usage : "30000" ,monthly_incentive_available : "70000" ,yearly_incentive_mobile : "890000" ,yearly_incentive_voucher : "90000" ,yearly_incentive_supply : "1000000" ,monthly_incentive_usage : "980000" ,yearly_incentive_available : "20000" }
오류 Response
HTTP/1.1 200 OK Content-Type:application/json;charset=utf8 { "rst_cd": "FAIL", "rst_msg": "지자체 정보를 찾을 수 없습니다." }

## 구매
IF ID
Description |  | 지류 상품권 - 충전 - 구매 최종 확정 전, 한도 체크용도 - 조건 충족시 성공 - CINO 기준 조회
Request
| URL | localpay/order/voucher/chage
| method | POST
| Header | 항목명 |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | Name | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | Description
| 1 | cino |  | String | YES |  | 사용자 CINO(비 회원도 유입됨 후에 APP 가입시 같이 조회)
| 2 | pub_company_id |  | String | YES |  | 지자체
| 3 | trade_id |  | String | YES |  | 거래아이디 e.g) ER0001…*
| 4 | req_seq |  | String | YES |  | 요청발, 요청 번호(일별 유니크)
| 5 | buy_date |  | String | YES |  | 구매 일자 e.g) YYYY_MM_DD
| 6 | buy_time |  | String | YES |  | 구매 시간 e.g) HH:mm:ss
| 7 | voucher_price | 상품권 가격 | String | YES |  | 실제 상품권의 가격 (A)
| 8 | voucher_incentive | 지원금 | String | YES |  | 지원금 (B)
| 9 | voucher_payment | 구매 가격 | String | YES |  | (A) - (B) , 실제 구입자에게 청구된 가격
Response
| Status | 200
| Header | 항목ID |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | 항목ID | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | Description
| 1 | rst_cd | 응답코드 | String | Yes | No | 정상 : OK, 오류 : FAIL
| 2 | rst_msg | 응답메시지 | String | Yes | No | 정상 : SUCCESS, 오류 : 오류 메시지
| 3 | res_seq |  | String | Yes | No | 응답발, 응답 (일 유니크)
Sample
Request
{ cino : "34f04b244a02a9ffa1b61653f8da43af5ad5f7b9f8ffe9376377acc059925b84==" ,pub_company_id : "GV0000009" ,trade_id : "ER00000000004" ,req_seq : "000000000000001" ,buy_date : "2020_07_13" ,buy_time : "17:56:23" ,voucher_price : "20000" ,voucher_incentive : "2000" ,voucher_payment : "18000" }
Response
{ rst_cd : "OK", ,rst_msg : "SUCCESS", ,res_seq "000000000000001" }
오류 Response
HTTP/1.1 200 OK Content-Type:application/json;charset=utf8 { "retcode": "FAIL", "retmsg": "구매시 오류가 발생하였습니다." } { "retcode": "FAIL", "retmsg": "지자체 정보를 찾을 수 없습니다." } { "retcode": "FAIL", "retmsg": "유효하지 않은 거래선 코드" } { "retcode": "FAIL", "retmsg": "중복된 요청 번호" } ....

## 환불
IF ID
Description |  | 지류 상품권 - 환불 - 한도 복원은 당월 환불한 건에만 해당한다.
Request
| URL | localpay/order/voucher/refund
| method | POST
| Header | 항목명 |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | Name | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | Description
| 1 | cino |  | String | YES |  | 사용자 CINO(비 회원도 유입됨 후에 APP 가입시 같이 조회)
| 2 | pub_company_id |  | String | YES |  | 지자체
| 3 | trade_id |  | String | YES |  | 거래아이디 e.g) ER0001…*
| 4 | req_seq |  | String | YES |  | 요청발, 요청별 유니크 시퀀스
| 5 | res_seq |  | String | YES |  | 구매 요청시 리턴받은 응답발 시퀀스
| 6 | org_buy_date |  | String | YES |  | 원거래 구매 일자 e.g) YYYY_MM_DD
| 7 | org_buy_time |  | String | YES |  | 원거래 구매 시간 e.g) HH:mm:ss
| 8 | voucher_price |  | String | YES |  | 실제 상품권의 가격 (A)
| 9 | voucher_incentive |  | String | YES |  | 지원금 (B)
| 10 | voucher_payment |  | String | YES |  | (A) - (B) , 실제 구입자에게 청구된 가격
Response
| Status | 200
| Header | 항목ID |  | 데이터타입 | Mandatory |  | Description
|  | Content-Type |  | String | Yes |  | application/json
Body
| No | 항목ID | 항목명 | 데이터타입 | Mandatory | 암호화 | Description
| 1 | rst_cd | 응답코드 | String | Yes | No | 정상 : OK, 오류 : FAIL
| 2 | rst_msg | 응답메시지 | String | Yes | No | 정상 : SUCCESS, 오류 : 오류 메시지
| 3 | res_seq |  | String | Yes | No | 응답별 유일번호
Sample
Request
{ cino : "34f04b244a02a9ffa1b61653f8da43af5ad5f7b9f8ffe9376377acc059925b84==" ,pub_company_Id : "GV000009" ,trade_id : "AP00000000004" ,req_seq : "0000000000003" ,res_seq : "000000000000001" ,org_buy_date : "2020_07_13" ,org_buy_time: "12:45:32" ,voucher_price: "20000" ,voucher_incentive : "2000" ,voucher_payment : "18000" }
Response
{ rst_cd : "OK" ,rst_msg : "SUCCESS" ,res_seq : "00000000000005" }
HTTP/1.1 200 OK Content-Type:application/json;charset=utf8 { "retcode": "FAIL", "retmsg": "지자체 정보를 찾을 수 없습니다." } { "retcode": "FAIL", "retmsg": "유효하지 않은 거래선 코드" } { "retcode": "FAIL", "retmsg": "중복된 요청 번호" } ....